济天政发〔2020〕1号

济南市天桥区人民政府

关于印发天桥区“十四五”规划编制工作方案的

通   知

各街道办事处，区政府各部门：

《天桥区“十四五”规划编制工作方案》已经区政府第59次常务会议研究同意，现印发给你们，请各单位认真贯彻执行。

济南市天桥区人民政府

2020年4月23日

天桥区“十四五”规划编制工作方案

为做好全区“十四五”规划编制工作，根据国家、省、市“十四五”规划编制工作会议精神，结合我区实际，特制定我区“十四五”规划编制工作方案如下。

一、指导思想和编制原则

（一）指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大及历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记视察山东重要讲话、重要指示批示精神，牢固树立新发展理念，落实高质量发展要求，聚焦“十四五”时期我区经济社会发展的前瞻性、全局性、战略性重大问题，深刻把握发展新机遇，创新规划理念，理清发展思路，破解发展难题，加强战略研究和系统谋划，更好发挥规划的战略导向和思路引领作用，为深入实施天桥发展“1339”战略，加快天桥赋能赶超、跨越崛起，建设现代化中心城区提供可靠的规划保障和科学的政策指引。

（二）编制原则

1.坚持目标性和衔接性相结合。科学设定规划目标指标，因地制宜。遵循经济社会发展规律，把握天桥经济社会发展阶段特征和发展任务，科学论证规划的主要目标任务，注重与济南市“十四五”总体规划和专项规划相衔接。

2.坚持统筹性和融合性相结合。探索将土地利用总体规划、城市建设发展规划进行衔接与融合，统筹经济、社会、文化、生态等领域发展，处理好规划空间全覆盖的问题，努力做到各类重点项目、重要区域都能得到充分体现。

3.坚持指导性和操作性相结合。既要强调规划的战略性、前瞻性、指导性，又要突出规划的约束力和可操作性，发展规划既是我区“十四五”期间的“发展蓝图”，又是“施工图”和“操作手册”。

4.坚持政府主导和社会参与相结合。“十四五”规划总体思路研究及专项规划采取委托方式，交由研究机构承担；重点课题研究由有关部门负责编制。充分听取和吸纳社会公众、专家学者、代表委员等各方面的意见建议，增强规划编制的科学性、民主性，提高规划工作的透明度和社会参与度。

二、组织实施

全区“十四五”规划将形成“1+5”的规划体系，即1个总体规划+5个专项规划+12个重点课题研究。

（一）总体规划。总体发展规划即国民经济和社会发展五年规划纲要，重点明确全区“十四五”时期国民经济和社会发展的指导思想、发展目标、主要任务、发展重点和保障措施，是统筹重大战略和重大举措的时空安排，是全区发展的综合性、纲领性和指导性规划，也是编制专项规划以及制定各项经济政策和年度计划的依据。“十四五”总体规划的规划期为2021-2025年。总体发展规划由区政府提出，区发改局负责组织编制和统筹推进，经区人民代表大会审议批准后公布实施。

（二）专项规划。专项规划以国民经济和社会发展的特定领域为规划编制对象，是总体规划在特定领域的延伸和细化，是指导特定领域发展并决定该领域重大工程和安排政府投资的依据。区发改局会同区政府有关部门研究提出编制目录清单，报区政府审定后由行业主管部门组织编制。在编或已出台的规划期到“十四五”末的专项规划，可作为“十四五”专项规划的组成部分。专项规划根据规划编制的特点和任务，合理确定规划期，规划期以2021-2025年为主，部分可以规划到2030年。专项规划承担单位要按照全区总体规划编制工作进度，及时将规划阶段成果报区发改局，与总体规划进行衔接。

（三）重点课题研究。重点课题以全区经济社会发展中具有战略性、全局性和方向性的问题为研究对象，是规划编制的理论支撑和科学依据。重点课题的内容适用时段为2021-2025年，部分可拓展到2030年。重点课题由区政府确定，有关部门负责编制，每个课题确定一个牵头部门，在深入调研的基础上形成课题成果。

三、工作安排

全区“十四五”规划编制工作分为四个阶段。

（一）规划启动和前期研究阶段（2020年4—6月）。对事关经济社会发展的全局性、前瞻性、关键性、深层次重大问题进行深入研究、集中攻关。4月，召开全区“十四五”规划编制工作启动大会，同时印发《天桥区“十四五”规划编制工作方案》。6月底前初步形成《“十四五”规划基本思路》，完成专项规划和重点课题初稿。

（二）规划纲要框架起草阶段（2020年7月）。做好总体规划与专项规划、全市规划之间的衔接，7月底前专项规划和重点课题成果形成终稿，起草形成我区规划纲要框架初稿。

（三）规划草案起草、论证阶段（2020年8—10月）。9月底前完成总体规划纲要草案（征求意见稿），开展专家论证，广泛征求人大、政协、各民主党派、社会公众意见，并与省、市规划做好密切对接，10月底前形成总体规划纲要草案（送审稿）。

（四）规划草案审议阶段（2020年11月—2021年1月）。按照区委对“十四五”规划的建议，进一步修改完善总体规划纲要草案，依次提交区政府常务会、区委常委会等会议审议，经区政协会议讨论、区人代会审议通过后，由区政府印发实施。

四、工作保障

（一）加强组织领导。成立区“十四五”规划编制工作领导小组（详见附件1），领导小组办公室设在区发改局，同时，成立天桥区“十四五”规划编撰工作小组（详见附件2）。各部门要各司其职、各尽其责，统筹力量、形成合力，高质量完成规划编制各项工作任务。

（二）明确责任分工。区“十四五”规划编制工作领导小组办公室成立专班，负责统筹推进全区“十四五”规划编制工作，协调解决规划编制过程中遇到的问题，重大事项及时向区政府报告，同时，具体承担区总体规划纲要编制工作。区直部门是区级专项规划、课题研究编制的责任主体，在规划编制过程中，相关部门要明确责任领导、责任人员和工作进度，确保各项工作顺利开展，牵头部门要积极做好调研统筹工作，并组织好成果论证，其他部门要加强配合，高质量完成专项规划和课题研究。各街道要提出各辖区 “十四五”期间发展思路、发展方向，梳理、策划形成“十四五”时期辖区内拟实施重大项目，明确具体负责同志，做好规划编制工作的配合协调工作。

（三）组建专家队伍。由区“十四五”规划编制工作领导小组办公室牵头组织，邀请市内外知名专家、学者组成全区“十四五”规划咨询委员会，为规划编制提供咨询、论证等智力支持。

（四）落实规划经费。根据国家、省、市关于“十四五”规划编制工作会议精神，为切实保障规划编制工作的顺利开展，设立区“十四五”规划编制专项经费。

附件：1.天桥区“十四五”规划编制工作领导小组成员名单

2.天桥区“十四五”规划编撰工作小组成员名单

3.天桥区“十四五”专项规划及重点课题研究目录

附件1

天桥区“十四五”规划编制工作领导小组

成 员 名 单

组  长：   韩利师  区委常委，副区长

成  员：   上官生  区政协副主席

吴  凯  区政府办公室副主任

刘仁东  区发改局局长

张  萍  区教体局局长

张  明  区科技局局长

巨云兴  区工信局局长

张学勇  区民政局局长

吕  东  区司法局局长

戚桂民  区财政局局长

李  旭  区人社局局长

刘世浒  区自然资源局局长

黄光秀  区住建局局长

隋法山  区城市管理局局长

马卫民  区水务局局长

胡风云  区农业农村局局长

张  莉  区商务局局长

崔增刚  区文旅局局长

梁承海  区卫健局局长

耿玉远  区应急局局长

杜惊顺  区市场监管局局长

王  俊  区统计局局长

田春华  区医保局局长

张海梁  区投促局局长

谢贵东  区行政审批服务局局长

王  波  市生态环境局天桥分局局长

李正友  济南新材料产业园区管理委员会

经济发展局局长

沈军玉  区金融事业发展中心主任

吕国森  区城市规划协调服务中心主任

郭百健  区园林绿化服务中心主任

李唐卿  区发改局副处级干部

徐  勇  制锦市街道办事处主任

王彩红  北坦街道办事处主任

张明超  纬北路街道办事处主任

王  鹏  天桥东街街道办事处主任

谷  亚  官扎营街道办事处主任

张  萌  宝华街街道办事处主任

张  华  堤口路街道办事处主任

毕江涛  无影山街道办事处主任

王新凯  工人新村南村街道办事处主任

马立世  工人新村北村街道办事处主任

吴  杰  药山街道办事处主任

张春晖  北园街道办事处主任

张新华  泺口街道办事处主任

徐  达  桑梓店街道办事处主任

领导小组办公室设在区发改局，由刘仁东同志兼任办公室主任，李唐卿同志兼任办公室副主任。今后，领导小组成员及办公室主任职务如有变动，由该成员单位的接任领导自然替补。该项工作结束后，领导小组自然撤销。

附件2

天桥区“十四五”规划编撰工作小组

成员名单

组  长：  韩利师  区委常委，副区长

副 组 长：  刘仁东 区发改局局长

吴  凯  区政府办公室副主任

成    员：  李唐卿  区发改局副处级干部

赵秀峰  区统计局副处级干部

张忠彦  区教体局科长

刘建强  区科技局科长

刘健斌  区工信局科员

梁  亮  区民政局科长

张宏广  区司法局科员

张  强  区财政局科长

李春晓  区人社局办公室副主任

吴占江  区自然资源局科长

李翠平  区住建局科长

张希夏  区城市管理局办公室主任

石广崑  区水务局科长

刘  俊  区农业农村局科长

王昕玥  区商务局副科长

王  忠  区文旅局科长

黎茂远  区卫健局科长

郑  重  区应急局科长

毕晓宁  区市场监管局科长

张  宁  区医保局科员

孙  昱  区投促局科长

徐洪燕  区行政审批服务局科员

吴新泉  市生态环境局天桥分局科长

刘学晶  济南新材料产业园区管委会科员

卢姣妍  区金融事业发展中心科长

张  勇  区城市规划协调服务中心科长

马兆兰  区园林绿化服务中心科长

陈  博  区发改局办公室负责人

陈丽盈  区发改局国民经济综合科负责人

史加英  区发改局社会发展科科长

杨  蕾  区发改局投资和重点项目科科长

郑雪飞  区发改局产业经济科科长

张  林  制锦市街道办事处科长

吴同鑫  北坦街道办事处科长

杨沂晶  纬北路街道办事处科长

边开彬  天桥东街街道办事处科长

段姝晨  官扎营街道办事处科长

丁  琦  宝华街街道办事处科长

邓  勇  堤口路街道办事处科长

蒋兴华  无影山街道办事处科长

权  新  工人新村南村街道办事处科长

张冉冉  工人新村北村街道办事处科长

李  伟  药山街道办事处科长

刘  芳  北园街道办事处科长

高  平  泺口街道办事处科长

张  涛  桑梓店街道办事处科长

编撰工作小组办公室设在区发改局，由李唐卿同志兼任办公室主任，陈丽盈同志兼任办公室副主任。今后，小组成员及办公室主任职务如有变动，由该成员单位的接任人员自然替补。该项工作结束后，办公室自然撤销。

附件3

| “十四五”专项规划目录 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 牵头单位 |
| 1 | “十四五”产业发展专项规划（完善） | 区发改局 |
| 2 | “十四五”教育事业发展规划 | 区教体局 |
| 3 | “十四五”科技创新发展专项规划 | 区科技局 |
| 4 | “十四五”城市建设和城市管理专项规划 | 区住建局 区城管局 |
| 5 | 济南新材料产业园区“十四五”发展专项规划 | 济南新材料产业园管委会 |
| “十四五”重点课题研究目录 |  |  |
| 序号 | 名 称 | 牵头单位 |
| 1 | “十四五”时期服务业发展研究 | 区发改局 |
| 2 | “十四五”时期工业及物流业发展研究 | 区工信局 |
| 3 | “十四五”时期基层政权和社区治理发展研究 | 区民政局 |
| 4 | “十四五”时期人力资源和社会保障事业发展研究 | 区人社局 |
| 5 | “十四五”时期医疗康养业发展研究 | 区卫健局 区民政局 |
| 6 | “十四五”时期全面推进乡村振兴发展研究 | 区农业农村局 |
| 7 | “十四五”时期对天桥区新零售业发展的研究 | 区商务局 |
| 8 | “十四五”时期旅游业发展研究 | 区文旅局 |
| 9 | “十三五”经济社会发展主要成就及“十四五”经济社会发展目标和指标体系研究 | 区统计局 |
| 10 | “十四五”时期招商引资产业发展及布局研究 | 区投促局 |
| 11 | “十四五”时期生态文明建设发展研究 | 区生态环境分局 |
| 12 | “十四五”时期营商环境发展研究 | 区行政审批局 |

抄送：区委办，区人大办，区政协办，区纪委，区人武部，区法院，区检察院。

济南市天桥区人民政府办公室       2020年4月23日印